Rapport annuel 2022 de Prolinnova-Mali

- Introduction

La plateforme pays (PP) Prolinnova-Mali a travaillé en 2022 principalement dans le cadre des projets PROFEIS (Promouvoir l’expérimentation et l’innovation paysannes pour améliorer la sécurité alimentaire et la conservation des ressources au Sahel) et FaRENe (Projet Soutenir et renforcer les réseaux de recherche des producteurs et productrices pour améliorer leur résilience face au changement climatique au Burkina Faso et au Mali).

Le réseau d’intervention mis en place au Mali est composé des paysans innovateurs, des chercheurs et des conseillers agricoles. La campagne agricole 2022-2023 a été marquée par des pluies abondantes et régulières à partir avec des crues exceptionnelles par endroit. Les données collectées ont été recueillies auprès des paysans innovateurs et leur communauté, des étudiants finalistes de l’IPR/IFRA de Katibougou, les animateurs du projet des régions de Dioïla, Ségou et Mopti ainsi que les agents de service d’agriculture de Cinzana-Gare et Kônôbougou.

2.0. Réalisations, défis et perspectives

2.1. Activités et résultats dans le cadre de PROFEIS

Promotion de l’innovation locale

Les innovations locales qui ont fait office d’attention et de vulgarisation dans le cadre de PROFEIS sont :

- La couveuse en banco

- L’utilisation de la solution de potasse à base de cendre de tige de mil pour lutter contre la forte mortalité des pintadeaux

- L’utilisation du fruit de Solanum incanum « Bangôyô » pour lutter contre la mortalité de la volaille

- L’utilisation de la solution de « Potokolonimbo » pour lutter contre les nuisibles de la tomate

- Le Pot de « Gakou ».

- L’utilisation du fruit de « N’goundjè » pour améliorer la productivité des céréales.

Documentation des innovations locales

Les innovations locales ont été identifiées et caractérisées et renseignées dans les rapports. Mais l’élaboration d’un catalogue des innovations paysannes est en cours.

Renforcement de capacités

Plusieurs acteurs et partenaires ont été formés sur l’approche de Prolinnova, notamment la documentation des innovations locales, la recherche menée par les paysans, etc… Ils ont été également exposés et sensibilisés sur les innovations locales identifiées et caractérisées dans la perspective de leur institutionnalisation.

Réseautage et dialogue politique et institutionnalisation

50% des élus locaux formés au niveau des collectivités territoriales ont intégré 5 innovations paysannes dans leurs Plans de Développement Social, Economique et Culturel (PDSEC). Les innovations locales qui ont été intégrées sont :

- La couveuse en banco

- L’utilisation de la solution de potasse à base de cendre de tige de mil pour lutter contre la forte mortalité des pintadeaux

- L’utilisation du fruit de Solanum incanum « Bangôyô » pour lutter contre la mortalité de la volaille

- L’utilisation de la solution de « Potokolonimbo » pour lutter contre les nuisibles de la tomate

- Le Pot de « Gakou ».

Aussi, il est rapporté que les agents de vulgarisation des services techniques et d’ONGs formés intègrent des innovations paysannes dans leurs activités quotidiennes. Les agents de N’Gasènè, du Service d’agriculture de Sanando de l’Union Locale des Producteurs du Céréale (ULPC) de Dioïla, intègrent les innovations paysannes (couveuse en banco, utilisation de la solution de potasse et utilisation de « Potokolonimbo ») dans leurs activités. Mais il reste à documenter tangiblement ces cas sur la base d’une étude sur l’institutionnalisation.

Dans le secteur de l’éducation, notamment l’enseignement supérieur, 5% des enseignants-chercheurs des instituts d’enseignement supérieur formés ont introduit un module intitulé « initiatives paysannes » dans l’enseignement d’apprentissage des sciences de la vie et de la terre. Le module est enseigné au cycle master en semestre 1 en écologie et au cycle licence en semestre 3 en environnement.

Il reste tout comme chez les acteurs de la vulgarisation agricole à approfondir et documenter l’institutionnalisation de l’approche dans l’éducation et son étendue.

Mobilisation des ressources

A part les projets en cours, il n’y a pas une activité de mobilisation de ressources pour de nouveaux projets effectuées en 2022.

2.2. Activités et résultats dans le cadre du projet FaReNe

Les activités planifiées dans le cadre du projet FaReNe au Mali sont pour la plupart en début d’exécution.

3.0. Auto-évaluation du fonctionnement du réseau

Niveau de réalisation des buts et objectifs de la PP

Les buts et objectifs de la Prolinnova-Mali sont réalisés dans un cadre partenarial entre les structures membres : Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP), Institut d’Economie Rurale (IER), Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) et Association pour le Développement des Activités de Production et de Formation (ADAF/Gallè).

Gouvernance au niveau de la PP

La gouvernance marche bien car chaque structure joue pleinement son rôle dans la mise en œuvre des activités des deux projets PROFEIS et FaReNe.

Fonctionnement du secrétariat de la PP

Le secrétariat de la gouvernance assurée par ADAF/Gallè compile les résulats des deux projets, élabore le rapport annuel d’activités qui sont soumis aux autres membres de la plateforme pour amélioration avant de l’envoyer à PROLINNOVA.

Communication entre et parmi les partenaires au sein de votre PP

La planification et la mise en œuvre des activités des projets sont effectués à travers un partenariat multi acteurs impliquant toutes les structures membres de la plateforme. Des rencontres mensuelles se font pour disucter des projets PROFEIS et FaReNe.

Relations avec les autres PPs, le coordonnateur (sous) régional, l’équipe internationale d’appui (EIA) et le Groupe de Supervision de Prolinnova (POG)

Excepté les réalisations de communication et d’information avec le coordonnaeur sous régional et l’EIA, les relations avec les autres plateformes pays et le Groupe de Supervision de PROLINNOVA (POG) méritent d’être renforcées en matière d’information et d’échanges.

4.0. Conclusion

Des résultats importants ont été enregistrés dans la mise en œuvre des activités en dépit du contexte sécuritaire assez difficile au nord et au centre du pays. La reconnaissance des savoirs locaux par les décideurs et l’élaboration de protocole par les enseignants chercheurs militent en faveur de l’institutionnalisation de l’approche DPI.  Les activités génératrices de revenus appuyées avec le FIL et les organisations créées pour mener ces activités sont des facteurs d’amélioration de revenu et de stabilité.